## Plan1
PRODUCT BACKLOG - GESTAO HOTEL Valor de negócios: de A a E - valor mais alto: A Pontuação (esforço crescente necessário à realização): 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 e 100
IDENTIFICADOR | TÍTULO (DESCRIÇÃO SUMÁRIA) | VALOR DE NEGÓCIOS (PRIORIDADE) | DESCRIÇÃO DETALHADA | PONTOS (ESFORÇO) | TESTE DE ACEITAÇÃO
1 | Cadastro de usuários | B | Cadastro de login e senha para acesso dos funcionários | 3
2 | Cadastro de hotel | B | Cadastro dos dados do hotel (endereço, telefone, etc) | 3
3 | Cadastro de hóspedes | B | Cadastro dos dados pessoais dos hóspedes | 3
4 | Cadastro de suites | B | Cadastro das características das suítes | 3
5 | Cadastro de Reservas | B | Cadastro da reserva solicitada pelo cliente por telefone ou e-mail | 3
6 | Cadastrar produtos | B | Cadastro dos produtos oferecidos aos clientes no frigobar | 3
7 | Cadastrar serviços | B | Cadastro de serviços oferecidos pelo hotel, tais como lavanderia, refeições, etc. | 3
8 | Registrar check-in | A | Consultar a reserva do hóspede, realizar seu registro e indicar a suíte disponível | 8
9 | Registrar check-out | A | Verificar as despesas do hóspede (diárias, produtos e serviços) | 8